# 羽来技术架构设计和开发排期

V1工程基线与十二周试点计划 V0.1

广东工业大学大学城校区体育馆试点  |  2026年9月8日

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | 羽来 微信小程序 |
| 版本 | V0.1 |
| 日期 | 2026年9月8日 |
| 目标 | 为V1开发、联调、试点和长期演进提供可执行技术基线 |
| 首个试点 | 广东工业大学大学城校区体育馆 |
| 基线人力 | 1名全栈开发每周25至30小时，产品设计与测试兼职参与 |
| 计划周期 | 2026年9月14日至2026年12月6日，共12周 |

# 一 结论与边界

羽来V1采用原生微信小程序、TypeScript模块化单体后端和PostgreSQL。服务端按业务模块拆分代码，但作为一个可部署应用运行。该方案能可靠处理名额竞争、候补递补、参与权限和比分版本冲突，同时保持部署和运维简单，适合当前人力及长期运营目标。

V1的主闭环是发现球局、查看详情、创建球局、报名、候补、退出、变更确认和到场参与。组队与计分是创建球局时可选的现场功能，默认关闭。球局默认公开，也允许组织者改为仅链接可见。学校资料可填可不填，并允许后续修改或清空。

V1不提供线上订场、订单、支付、AA收款、退款、钱包或平台结算。费用字段只展示线下说明。系统不直接复制第三方产品的等级文案，使用羽来自有的五档水平标签：不清楚、休闲、新手、进阶、对抗。

# 二 设计目标

| 目标 | V1验收口径 |
| --- | --- |
| 组局可靠 | 同一名额的并发报名不会超卖，重复请求不会重复占位 |
| 操作清楚 | 从首页到完成报名不超过三个主要页面，状态和失败原因可见 |
| 权限可信 | 只有正式参与者可录入比分，候补、退出者和外部用户不可录入 |
| 变更可追踪 | 关键球局变更、报名状态和比分修改保留审计记录 |
| 可运营 | 管理端可维护场馆、处理举报、下架内容和查看基础运营指标 |
| 可恢复 | 每日备份，有明确恢复流程；关键数据写入失败时不产生半完成状态 |
| 可演进 | 后续可增加更多场馆、俱乐部和智能排场，无需重写核心数据模型 |

# 三 已知假设与待复核项

| 类型 | 当前决定 | 发布前复核 |
| --- | --- | --- |
| 小程序主体 | 使用现有AppID继续开发 | 确认主体、服务类目、管理员和备案状态 |
| 部署地区 | 中国大陆云区域 | 完成域名、HTTPS、ICP备案及微信后台合法域名配置 |
| 登录 | 微信登录码由服务端换取用户标识 | 按最新微信开放文档复核接口参数与限额 |
| 通知 | 使用用户主动订阅的一次性服务通知 | 在公众平台确认可用模板、类目及触发规则 |
| 隐私 | 仅按功能最少收集昵称、头像、学校、联系方式等 | 上线前完成隐私保护指引、权限清单和删除账号流程核验 |
| 场馆数据 | 先维护广东工业大学大学城校区体育馆 | 试点前由场馆方或现场人员核验名称、地址、场地图和场地编号 |

# 四 总体架构

## 4 1 架构视图

用户通过微信小程序访问球局和现场功能。小程序只保存展示缓存和短期凭证，所有权限、名额和比分规则由服务端判定。服务端通过一个HTTPS API提供登录、用户、场馆、球局、报名、现场功能、通知和运营管理能力。PostgreSQL保存交易性业务数据，对象存储保存场馆图片和平面图，云日志和监控收集运行数据。

| 层次 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 原生微信小程序 TypeScript | 页面、表单、状态展示、订阅授权、弱网重试和本地缓存 |
| 运营端 | 轻量Web管理端 | 场馆维护、举报处理、内容下架、用户限制和指标查看 |
| 接口层 | REST API | 鉴权、参数校验、限流、幂等、错误码和版本管理 |
| 业务层 | 模块化单体服务 | 用户、场馆、球局、报名、现场、比分、通知、审核和审计 |
| 数据层 | PostgreSQL | 强一致数据、事务、唯一约束、行版本和查询索引 |
| 文件层 | 对象存储与CDN | 场馆图、平面图、用户提交图片和缩略图 |
| 基础设施 | 托管容器或应用服务 | HTTPS部署、自动发布、滚动更新和环境隔离 |
| 可观测性 | 日志、指标、告警和错误追踪 | 定位错误、监控接口和追踪关键业务失败 |

## 4 2 技术选型

| 范围 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 小程序 | 原生框架加TypeScript | 微信能力接入直接，包体可控，减少跨端框架兼容层 |
| 后端 | Node.js LTS加TypeScript加NestJS | 与前端共享语言，模块、校验、测试和依赖注入能力成熟 |
| ORM | Prisma | 迁移清晰，类型安全，适合PostgreSQL和小团队维护 |
| 数据库 | 托管PostgreSQL | 关系和事务适合报名、候补、权限及审计数据 |
| 管理端 | React加TypeScript | 生态成熟，表格和表单组件充足 |
| 文件 | 云对象存储加CDN | 降低应用服务器带宽和图片处理压力 |
| 测试 | Vitest或Jest、Supertest、小程序开发者工具 | 覆盖领域规则、API集成和主流程冒烟 |
| 部署 | Docker镜像加托管容器服务 | 环境一致，可回滚，可在规模扩大时水平扩容 |

当前不引入微服务、消息队列、搜索集群和Redis。通知任务先使用数据库任务表和单实例定时工作进程；当任务延迟、锁竞争或接口负载达到阈值时，再引入独立队列或Redis。这样能减少首版故障面，也保留演进路径。

# 五 模块划分

| 模块 | 核心职责 | V1优先级 |
| --- | --- | --- |
| Auth | 微信登录码换取、会话、令牌刷新、封禁检查 | 必须 |
| User | 昵称头像、可选学校、水平标签、联系方式和隐私设置 | 必须 |
| Venue | 场馆、场地、地址、平面图、场地状态和运营维护 | 必须 |
| Activity | 创建、编辑、公开或链接可见、取消、搜索和详情 | 必须 |
| Registration | 报名、候补、退出、递补、容量和变更确认 | 必须 |
| Participation | 到场、正式参与者集合和现场权限 | 必须 |
| Grouping | 手动或随机分组、轮次和场地分配 | 可选功能 |
| Scoring | 比分录入、修订、冲突提示、锁定和审计 | 可选功能 |
| Notification | 订阅授权记录、提醒任务、发送结果和重试 | 必须 |
| Moderation | 举报、内容下架、用户限制和操作审计 | 必须 |
| Analytics | 漏斗、活跃、成局率、取消率和试点指标 | 基础版 |

模块之间只能通过公开服务接口调用，不直接读写其他模块的内部表。V1仍使用同一个代码仓库、数据库和部署单元，避免过早分布式化。

# 六 数据设计

## 6 1 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| User | id、openid_hash、nickname、avatar_url、school_id、level、status | openid对应关系唯一；school_id允许为空 |
| School | id、name、status | 名称规范化后唯一 |
| Venue | id、name、address、geo、status | 逻辑删除；试点场馆预置 |
| Court | id、venue_id、name、floor_map_ref、status | 同一场馆内场地名唯一 |
| Activity | id、organizer_id、venue_id、title、start_at、end_at、capacity、visibility、status、grouping_enabled、scoring_enabled、version | 时间合法；容量为正；默认公开；两个现场功能默认关闭 |
| ActivityChange | id、activity_id、changed_by、before_json、after_json、created_at | 关键变更全量留痕 |
| Registration | id、activity_id、user_id、status、queue_no、joined_at、version | 一人一局只有一条有效记录 |
| Participant | id、activity_id、user_id、source、checked_in_at、status | 正式参与权限的唯一事实来源 |
| Round | id、activity_id、sequence、status | activity_id加sequence唯一 |
| Match | id、round_id、court_id、status、locked_at、version | 版本用于并发控制 |
| MatchPlayer | match_id、user_id、side | 每场每人唯一 |
| ScoreRevision | id、match_id、revision_no、score_json、entered_by、reason、created_at | 不覆盖历史；修订号单调递增 |
| SubscriptionGrant | id、user_id、template_key、grant_status、granted_at | 记录用户主动选择和可用次数 |
| NotificationJob | id、user_id、activity_id、type、scheduled_at、status、attempts | 幂等键避免重复发送 |
| Report | id、reporter_id、target_type、target_id、reason、status | 处理结果和操作者留痕 |
| AuditLog | id、actor_id、action、object_type、object_id、metadata、created_at | 仅追加写入 |

## 6 2 关键状态机

球局状态为草稿、已发布、已取消、已结束和已下架。报名状态为已报名、候补、已退出、已拒绝和已递补。比赛状态为待开始、进行中、已完成和已锁定。

状态变化必须由领域服务执行。客户端传来的status只作为请求意图，不能直接写数据库。取消球局、下架内容、结束后锁定比分等高影响动作要写入审计日志。

## 6 3 并发与一致性

报名接口在数据库事务中锁定球局容量行，计算当前有效报名数，再写入已报名或候补状态。接口接收Idempotency-Key，同一用户的重复点击或弱网重试返回同一结果。退出时按queue_no递补最早候补者，并在同一事务内完成状态变化和通知任务创建。

比分写入使用乐观锁。客户端提交match_id、expected_version和比分；若版本已变化，服务端返回最新比分、修改人和修改时间，由用户确认后再次提交。每次修改新增ScoreRevision，不覆盖历史。球局结束后组织者可锁定，锁定后普通参与者不能继续修改；管理员仍可在有理由并审计的前提下纠正。

# 七 关键业务流程

## 7 1 登录

1. 小程序调用微信登录能力取得短期code。

2. 小程序把code发送到羽来服务端。

3. 服务端调用微信服务端接口换取用户标识和会话信息，AppSecret只保存在服务端密钥管理中。

4. 服务端创建或更新用户，签发短期访问令牌和可刷新会话。

5. 后续请求由服务端根据令牌识别用户，永不接受客户端自报openid作为身份依据。

## 7 2 发布与发现球局

组织者填写时间、场馆、人数上限和截止时间。标题可自动生成，场地、水平、费用说明和联系方式可选。发布时visibility默认PUBLIC，grouping_enabled和scoring_enabled默认false。公开球局进入列表和搜索；仅链接可见球局只能通过有效链接进入，不出现在公共列表。

## 7 3 报名与候补

服务端校验球局状态、时间、截止时间、用户状态和重复报名。名额未满写入已报名；名额已满写入候补。退出后自动递补最早候补者。涉及人数的响应都返回服务端最终状态，客户端不自行推算成功。

## 7 4 关键变更确认

开始时间、场馆、取消和显著影响参与的变更会生成ActivityChange，并给正式参与者创建通知任务。参与者再次进入详情时看到变更摘要，可确认继续参加或退出。普通文案修正不强制确认。

## 7 5 组队与计分

只有活动开启对应开关时展示入口。组队V1支持组织者手动调整和简单随机分组。计分入口对正式参与者开放，候补、退出者和未报名用户不可用。录入人和每次修订可见；版本冲突必须先处理，不能静默覆盖。

# 八 接口约定

## 8 1 API风格

统一前缀为/api/v1。请求和响应使用JSON，时间使用带时区ISO 8601，服务端存储UTC。所有写请求携带请求ID；需要幂等的接口还携带Idempotency-Key。错误返回稳定的业务码、用户可读信息和request_id，客户端不依赖自然语言判断错误类型。

## 8 2 主要接口

| 方法与路径 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/wechat-login | 微信登录码换取羽来会话 | 公开 |
| GET /me | 当前用户资料 | 登录 |
| PATCH /me | 修改或清空学校、水平等资料 | 登录 |
| GET /venues | 场馆列表 | 公开 |
| GET /venues/:id | 场馆详情、场地与平面图 | 公开 |
| GET /activities | 公开球局搜索与分页 | 公开 |
| POST /activities | 创建球局 | 登录且状态正常 |
| GET /activities/:id | 球局详情及当前用户状态 | 按可见性 |
| PATCH /activities/:id | 修改球局 | 组织者 |
| POST /activities/:id/registrations | 报名或进入候补 | 登录且幂等 |
| DELETE /activities/:id/registrations/me | 退出并触发递补 | 本人且幂等 |
| POST /activities/:id/change-ack | 确认关键变更 | 正式参与者 |
| POST /activities/:id/groups/generate | 生成初始分组 | 组织者且功能开启 |
| POST /matches/:id/scores | 新增比分修订 | 正式参与者且功能开启 |
| POST /matches/:id/lock | 锁定比分 | 组织者 |
| POST /reports | 举报用户或内容 | 登录 |

## 8 3 基础安全

服务端进行对象级权限校验，不能只依赖页面隐藏按钮。登录、创建、报名、比分和举报接口分别限流。富文本和用户输入按白名单清洗，图片上传限制类型、大小和数量。AppSecret、数据库密码和对象存储密钥进入云密钥管理，不写入仓库、小程序包或日志。

# 九 隐私与平台适配

收集字段遵循功能最少原则。学校始终可选且可清空；联系方式默认仅正式参与者可见，服务端对不同身份返回不同字段。分析数据优先使用内部user_id，不把微信标识发送给第三方分析服务。用户可申请注销，业务表按法定和运营需要进行匿名化或删除，审计和安全记录执行单独留存策略。

发布前必须在微信公众平台逐项核对隐私保护指引、涉及的接口或组件、服务类目、订阅消息模板、request合法域名、uploadFile合法域名及业务域名。订阅提醒只能在用户主动选择后使用，拒绝订阅不能阻断报名主流程。

# 十 部署与运维

## 10 1 环境

| 环境 | 用途 | 数据规则 |
| --- | --- | --- |
| Local | 本机开发和单元测试 | 使用假用户和本地数据库 |
| Test | API集成和自动化测试 | 每次可重建，不使用真实联系方式 |
| Staging | 体验版联调和验收 | 配置独立域名、数据库、对象存储和微信体验流程 |
| Production | 正式运营 | 最小权限、审计、备份、告警和受控发布 |

## 10 2 持续交付

每次合并先执行格式检查、类型检查、单元测试、数据库迁移检查和API集成测试。通过后构建不可变Docker镜像并部署到Staging。生产发布使用同一镜像，先执行可向后兼容的数据库迁移，再滚动发布。保留上一版本镜像和回滚步骤。

## 10 3 监控与恢复

关键指标包括API成功率、P95延迟、登录失败率、报名冲突率、候补递补失败数、通知积压、比分冲突率和数据库连接数。严重错误同时记录request_id、用户内部ID、对象ID和操作阶段，不记录完整联系方式、微信会话密钥或访问令牌。

生产数据库每日自动备份并保留至少14天，每周验证备份状态。试点前执行一次恢复演练，目标恢复点不超过24小时，目标恢复时间不超过4小时。场馆图片和配置文件启用版本或回收站策略。

# 十一 非功能目标

| 项目 | V1目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 试点期月可用性99.5% | 云监控和合成探测 |
| 性能 | 常用读取接口P95小于500毫秒，写接口P95小于800毫秒 | Staging压测和生产监控 |
| 容量 | 支持1万注册用户、1000日活、100并发报名请求 | 以两倍试点预估量压测 |
| 一致性 | 报名不超容量；重复请求不重复报名；比分不静默覆盖 | 并发集成测试 |
| 安全 | 高风险依赖漏洞为零，密钥不入库，不越权访问 | 依赖扫描、密钥扫描和权限测试 |
| 恢复 | RPO不超过24小时，RTO不超过4小时 | 恢复演练 |
| 兼容 | 覆盖当前微信基础库及一档向后兼容范围 | 真机矩阵测试 |

这些是V1工程目标，不是永久承诺。试点后根据真实流量和故障数据调整。

# 十二 开发排期

## 12 1 总体里程碑

| 里程碑 | 日期 | 可验收结果 |
| --- | --- | --- |
| M1 技术基线完成 | 2026年9月20日 | 仓库、环境、迁移、鉴权骨架和自动检查可运行 |
| M2 组局主闭环完成 | 2026年10月18日 | 能创建、发现、报名、候补和退出，核心并发测试通过 |
| M3 运营与通知完成 | 2026年11月1日 | 关键变更、提醒、管理端、隐私入口和举报流程可用 |
| M4 可选现场功能完成 | 2026年11月15日 | 开启后可分组、录分、处理冲突并锁定 |
| M5 试点候选版 | 2026年11月29日 | 通过联调、压测、恢复演练和试点场馆数据验收 |
| M6 小范围试点 | 2026年12月6日 | 完成首周试点复盘并形成是否扩大范围的决定 |

## 12 2 周计划

| 周次与日期 | 开发重点 | 交付物与验收 |
| --- | --- | --- |
| W1 9月14日至20日 | 单仓库结构、环境变量、后端骨架、PostgreSQL、迁移、微信登录适配层、CI | Local和Test一键启动；登录桩和健康检查通过；首版ER图冻结 |
| W2 9月21日至27日 | 用户、学校可选字段、场馆和场地模型、运营端登录与基础维护 | 学校可留空和清空；试点场馆可维护；对象级权限测试通过 |
| W3 9月28日至10月4日 | 球局创建、编辑、状态机、默认公开和仅链接可见 | 两种可见性测试通过；现场功能默认关闭；非法状态变化被拒绝 |
| W4 10月5日至11日 | 首页、搜索筛选、详情、分享链接、分页和缓存 | 从列表或分享进入详情；不可见内容不会泄露到公共列表 |
| W5 10月12日至18日 | 报名、候补、退出、自动递补、幂等和并发测试 | 100并发请求不超容量；重复点击不重复占位；M2验收 |
| W6 10月19日至25日 | 关键变更、参与确认、取消、到场、联系方式权限 | 变更有摘要和审计；候补或外部用户看不到受限联系方式 |
| W7 10月26日至11月1日 | 订阅提醒任务、举报、下架、用户限制、基础运营指标 | 用户拒绝通知仍可报名；管理操作可追溯；M3验收 |
| W8 11月2日至8日 | 可选组队、轮次、场地分配和组织者调整 | 关闭时无入口；开启后可生成并保存分组；异常参与人数可处理 |
| W9 11月9日至15日 | 可选计分、参与者写入、比分修订、冲突提示和锁定 | 非参与者不可写；并发修改不静默覆盖；全部修订可追溯；M4验收 |
| W10 11月16日至22日 | 端到端联调、弱网、边界和安全测试、性能优化 | 主流程真机通过；高风险依赖漏洞清零；压测达到目标 |
| W11 11月23日至29日 | 生产配置、备份恢复演练、隐私与审核清单、场馆数据核验 | RPO和RTO演练达标；发布清单签字；M5验收 |
| W12 11月30日至12月6日 | 广东工业大学大学城校区体育馆小范围试点、每日监控和缺陷修复 | 输出成局率、报名转化、取消率、故障和反馈复盘；M6决策 |

## 12 3 人力分配

| 角色 | 主要投入 | 关键责任 |
| --- | --- | --- |
| 全栈开发 | 每周25至30小时 | 小程序、API、数据库、部署、自动化测试和线上问题 |
| 产品负责人 | 每周4至6小时 | 规则决策、验收、试点组织和指标复盘 |
| 设计 | W2至W5每周3至5小时 | 关键页面、状态、错误和隐私提示 |
| 测试 | W5后每周4至8小时 | 用例、真机、回归、弱网和试点验收 |
| 场馆联系人 | W11至W12按需 | 场馆资料、场地编号、现场路线和试点协调 |

如果开发者可全职投入，W1至W9可以压缩约两周；若仅每周少于20小时，应优先延期组队和计分，不压缩主闭环、并发测试、隐私适配和恢复演练。

# 十三 测试策略与发布门槛

## 13 1 自动化重点

不为简单页面样式编写脆弱测试。自动化集中覆盖容易造成数据错误或越权的规则：报名容量、重复请求、候补递补、可见性、联系方式权限、正式参与者权限、比分版本冲突、比分锁定和关键变更审计。

## 13 2 发布门槛

| 门槛 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 业务 | 创建到报名闭环、退出递补、取消和变更确认全部通过 |
| 数据 | 并发报名、幂等和比分冲突测试通过，无已知数据损坏缺陷 |
| 权限 | 非参与者无法看受限联系方式或修改比分，普通用户无法调用管理接口 |
| 平台 | 合法域名、隐私保护指引、订阅模板、服务类目和体验版审核项已复核 |
| 运维 | 告警可触达，备份可恢复，回滚步骤在Staging演练通过 |
| 试点 | 场馆名称、地址、平面图、场地编号和现场联系人已核验 |

# 十四 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 微信平台规则或接口变化 | 登录、通知或提审受阻 | 把平台接入封装成适配层；M5再次核对官方后台和文档 |
| 单人开发投入不足 | 里程碑延期 | 先保障组局主闭环；组队与计分可整体后移，不拆半成功能上线 |
| 报名高峰并发 | 超卖或重复占位 | 数据库事务、锁、唯一约束、幂等键和并发压测 |
| 参与者共同录分冲突 | 结果被覆盖或争议 | 乐观锁、版本提示、完整修订记录和组织者锁定 |
| 场馆资料不准确 | 现场体验差 | 试点前实地核验，管理端支持快速停用和修正 |
| 隐私收集过度 | 审核和信任风险 | 学校可选可清空；联系方式分级返回；上线前数据清单复核 |
| 通知授权率低 | 用户错过变更 | 详情页保留显著变更状态；通知是增强能力而非唯一通道 |

# 十五 后续技术演进触发条件

只有满足可观测条件才增加基础设施。API单实例CPU持续超过60%或P95超目标时增加实例；数据库查询P95持续超过200毫秒时先优化索引和查询；通知任务积压超过五分钟且每周发生三次时引入专用队列；热点读取明显压垮数据库时再加入Redis；只有团队和业务边界扩大到单体部署阻碍独立发布时才拆服务。

# 十六 本周立即执行清单

1. 确认生产云账号、域名、主体和代码仓库权限。

2. 建立apps/miniprogram、apps/api、apps/admin和packages/shared的单仓库结构。

3. 完成PostgreSQL本地环境、首版迁移和种子数据，预置试点场馆为待核验状态。

4. 建立微信登录适配接口和本地假登录，确保开发不依赖真实AppSecret。

5. 为报名容量、候补递补和比分版本写领域级验收测试。

6. 在项目看板建立W1至W12里程碑和每周验收门槛。

# 附录 官方资料入口

| 主题 | 官方入口 |
| --- | --- |
| 微信登录凭证校验 | 打开官方页面 |
| 小程序网络与合法域名 | 打开官方页面 |
| 订阅消息 | 打开官方页面 |
| 订阅消息客户端接口 | 打开官方页面 |
| 隐私授权 | 打开官方页面 |
| 腾讯云隐私适配说明 | 打开官方页面 |

官方平台页面和后台配置可能调整。M5发布清单必须以届时微信公众平台和开放文档为准。